# Hướng dẫn định nghĩa và estimate Story Point hiệu quả

## 1. Mục đích

Mục tiêu của tài liệu này là giúp team: - Hiểu rõ Story Point là gì và cách dùng đúng bản chất. - Chuẩn hóa quy trình estimate story point. - Giảm bias, giảm rủi ro, tránh tranh luận không cần thiết. - Tạo nền tảng so sánh nhất quán giữa các user story.

## 2. Story Point là gì?

Story Point là đơn vị đo tương đối dùng để đánh giá: - Độ lớn của công việc. - Độ khó kỹ thuật. - Độ phức tạp. - Mức rủi ro / bất định.

Lưu ý quan trọng: - Story Point không phải thời gian (không phải giờ, ngày, tuần). - Không dùng để estimate trực tiếp theo tốc độ hoàn thành. - Dùng để so sánh relative giữa các user story.

## 3. Nguyên tắc estimate

- Dựa trên thông tin rõ ràng: user story, acceptance criteria, business flow.

- Estimate độc lập: mỗi người có thể ước lượng riêng trước khi thảo luận.

- Dùng anchor/reference để cân đối: so với baseline đã xác định.

- Không estimate theo giờ.

- Story nhỏ nên nằm trong khoảng <= 13 point.

- Sau sprint đánh giá accuracy để cải tiến.

## 4. Các cách ước lượng Story Point

### 4.1. T-shirt size

Dùng size áo để xác định độ lớn ở mức high-level: - Extra Small = 1 điểm - Small = 2 điểm - Medium = 3 điểm - Large = 4 điểm - Extra Large = 5 điểm

### 4.2. Lũy thừa 2

Dãy 1, 2, 4, 8, 16 giúp team ước lượng theo biên độ rộng hơn khi khó đoán.

### 4.3. Fibonacci cho Story Point

Dãy Fibonacci thường dùng khi muốn phân biệt rõ ràng giữa các mức độ khác nhau: - 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100

## 5. Baseline và anchor

Team nên chọn một hoặc vài user story làm baseline (tham chiếu): - Tham chiếu đọc (Read) = 2 điểm - Create/Update/Delete = 3 điểm - Tech/Logic phức tạp hơn = 5 điểm

Khi estimate, mỗi story nên so sánh với baseline này để giữ consistency.

## 6. Checklist estimate trước khi ước lượng

| Giai đoạn | Nhóm tiêu chí | Checklist chi tiết | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước estimate | Requirement | User story rõ, không ambiguous; có business flow | Tránh hiểu sai |
| Trước estimate | Acceptance Criteria | Có AC; Success + fail case; Edge case | Đảm bảo test được |
| Trước estimate | Technical | Có solution; Biết impacted system; Không blocker | Giảm rủi ro |
| Trong estimate | Planning Poker | Estimate độc lập; reveal cùng lúc | Tránh bias |
| Trong estimate | Anchor | So với baseline 1-3-5 | Consistency |
| Validate | Anti-time | Không estimate theo thời gian | Đúng bản chất SP |
| Validate | Size | Story <= 13 SP | Dễ kiểm soát |
| Sau sprint | Accuracy | Check over/under estimate | Cải thiện |
| Anti-gaming | Inflate | Velocity tăng bất thường | Detect gian lận |

## 7. Quy trình estimate story point hiệu quả

### Bước 1: BA chuẩn bị

- BA phải làm rõ user story và acceptance criteria.

- Nếu requirement chưa rõ, phải refine lại trước khi estimate.

- Nên có business flow và các tình huống chính.

### Bước 2: Xác định baseline

- Chọn một câu chuyện tham chiếu làm base story.

- Base story phải rõ ràng, hoàn thành được, có DoD.

- Dùng base story để so sánh các story khác.

### Bước 3: Thực hiện estimate bằng Planning Poker

- Mỗi thành viên nhận bộ thẻ estimate.

- Tất cả thành viên chọn backlog item, thảo luận tính năng và đặt câu hỏi.

- Khi tính năng được thảo luận đủ, mỗi người đưa ra con số estimate riêng.

- Reveal cùng lúc: nếu giống nhau thì assign điểm ngay.

- Nếu khác nhau, thảo luận tiếp để nhất trí.

### Bước 4: Kiểm tra của team

- Nếu có quá nhiều ước lượng khác nhau, hãy thảo luận về giả định.

- So sánh với baseline và với các story đã hoàn thành.

- Nếu cần, refine lại story hoặc acceptance criteria.

### Bước 5: Assign Story Point

- Khi team đồng thuận, gán story point cho user story.

- Nếu không đồng thuận, đưa về BA refine lại hoặc thảo luận tiếp.

## 8. Công cụ support

- Planning Poker: để reveal cùng lúc và tránh bias.

- Anchor: dùng reference story để giữ consistency.

- Velocity Sprint: dùng để tham khảo tốc độ, không phải để đổi SP thành ngày.

## 9. Lưu ý khi dùng Velocity

Velocity là tốc độ thực tế của sprint trước đó, ví dụ: - Sprint trước: 18 điểm. - Sprint hiện tại: 45 ngày công. - Nếu hệ số tập trung là 40%, tốc độ ước tính = 50 ngày công x 40% = 20 điểm.

Quan trọng: không dùng velocity để biến story point thành ngày công cho từng story.

## 10. Những quy tắc vàng

- Story point là relative, không đo bằng thời gian.

- Estimate độc lập trước khi thảo luận.

- Không để một người áp đảo quyết định toàn bộ.

- Story point của một story cần được team thỏa thuận.

- Regular review: sau mỗi sprint, so sánh estimate và thực tế để điều chỉnh.

## 11. Kết luận

Để team estimate story point hiệu quả, cần: - Chuẩn bị kỹ trước khi estimate. - Có baseline và anchor rõ ràng. - Thực hiện Planning Poker để tránh bias. - Giữ story nhỏ và dễ quản lý. - Đánh giá kết quả sau sprint để cải tiến liên tục.

Với quy trình và checklist này, team sẽ estimate story point một cách nhất quán và dễ kiểm soát hơn.