## Report
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾ HOẠCH TUẦN 02 - SPRINT 09
Dự án: | PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ
Thời gian: | 30/03/2026 - 04/04/2026
Engineering Manager: | LÊ DUY
THỐNG KÊ TUẦN | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ | ĐÁNH GIÁ
Tổng Story Points cam kết | 57 | Points | Khởi tạo, cần theo dõi
Tổng User Story cam kết thực hiện | 8 | US | Khởi tạo, cần theo dõi
Tổng User Story cam kết delivery | 0 | US | Chưa tốt, vì đang thiếu QC, không có độ phủ testing
Tỉ lệ User Story bị kéo sang Sprint sau | 100 | % | QC cần hoàn thiện test case mới có thể test.
PHÂN BỔ NGUỒN LỰC
STT | Role | Quantity
1 | EM | 1
2 | SE | 5
3 | QC | 1
DANH SÁCH RỦI RO & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
STT | Risk Description | Level | Solution
1 | QC đang thiếu | Cao | Không thể phủ toàn bộ US đang thực hiện
2 | Cần bổ sung tài liệu | Cao | PO và BA đang thực hiện.
3 | Mobile chưa đưa vào SPRINT | Thấp | EM sẽ đưa thêm các US của Mobile để theo dõi và đánh giá trong tuần này và tuần sau

## WorkItem
DEVELOPMENT PLAN
# | US ID | US Name | Story Point | Priority | Role | Owner | Description | Deadline
1 | BL959 | [US] Dịch enum Nhật ký hoạt động | 2 | Medium | SE | Nguyễn Phúc Xuyên | Hoàn thành US | 2026-03-03
2 | BL1094 | [US] BE Hỗ trợ thêm thông tin (APP - Chi tiết phiếu) | 5 | Medium | SE | Hứa Minh Tuấn | Hoàn thành US | 2026-03-03
3 | BL1101 | [US] BE Hỗ trợ API app (APP - DS Phiếu mục tiêu) | 8 | Medium | SE | Lê Thanh Vũ | Hoàn thành US | 2026-03-03
4 | BL197 | [US] Điều chỉnh vùng đánh giá mục tiêu thành dạng TreeList | 8 | Medium | SE | Nguyễn Hữu Thắng | Hoàn thành US | 2026-03-03
[5 empty] | QC | Lê Thị Kim Tuyền | Viết Test Case
5 | BL215 | [US] US_A1 - Admin cấu hình nhóm đánh giá mặc định (Root) | 8 | Medium | SE | Nguyễn Văn Mịnh | Hoàn thành US | 2026-03-03
[5 empty] | QC | Lê Thị Kim Tuyền | Viết Test Case | 2026-03-03
6 | BL56 | [US] Xem lịch sử hoạt động và bình luận trao đổi | 13 | Medium | SE | Văn Tuấn Khanh | Hoàn thành US | 2026-03-03
[5 empty] | QC | Lê Thị Kim Tuyền | Viết Test Case
7 | BL58 | [US] Đồng bộ kết quả cập nhật | 8 | Medium | SE | Phan Thế Vinh | Hoàn thành US | 2026-03-03
[5 empty] | QC | Lê Thị Kim Tuyền | Viết Test Case
8 | BL59 | [US] Đề xuất Điều chỉnh mục tiêu trên phiếu đánh giá | 5 | Medium | SE | Nguyễn Thanh Tùng | Hoàn thành US | 2026-03-03
[5 empty] | QC | Lê Thị Kim Tuyền | Viết Test Case