## Sheet1 (hidden)
Chỉ số về sản phẩm Product Metrics
Chỉ số | Định nghĩa
A. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Defect Density | Số lượng lỗi phần mềm được phát hiện trên mỗi đơn vị đo lường (1000 dòng code hoặc story point). Đây là chỉ số đo lường chất lượng code và quy trình phát triển.
Bug Escape Rate | Tỷ lệ phần trăm lỗi được phát hiện ở môi trường production so với tổng số lỗi được phát hiện trong toàn bộ vòng đời phát triển. Đây là chỉ số quan trọng đo lường hiệu quả của quy trình testing và Staging. |  | • Queries trên TFS, tính % manual • Đưa vào report tháng/ quý / năm
Mean Time to Resolution (MTTR)- Thời gian trung bình sửa lỗi production | Thời gian trung bình từ khi phát hiện lỗi đến khi lỗi được fix và verify hoàn toàn. Đây là chỉ số đo lường khả năng phản ứng và giải quyết vấn đề của team. |  | Cần hỗ trợ kĩ thuật
Deployment Frequency | Tần suất deploy production Số lần team deploy code lên production trong một khoảng thời gian. Đây là một trong 4 key metrics của DORA (DevOps Research and Assessment). High deployment frequency là dấu hiệu của mature DevOps practice.
Change Failure Rate | Tỷ lệ các lần thay đổi hoặc triển khai hệ thống gây ra sự cố trong môi trường production, làm ảnh hưởng đến dịch vụ và phải thực hiện khắc phục khẩn cấp (như rollback, hotfix hoặc vá lỗi).
Lead Time for Changes (LT) | Thời gian từ khi developer commit code vào version control (Git) cho đến khi commit đó được deploy thành công lên production environment và available cho end users.
Technical Debt Ratio | Tỷ lệ phần trăm thời gian/chi phí cần thiết để khắc phục các vấn đề kỹ thuật tích lũy (code smell, duplications, security vulnerabilities) so với tổng thời gian phát triển. Đo lường "nợ" mà team đang gánh.
B. GIÁ TRỊ KINH DOANH
Feature Adoption Rate | Tỷ lệ phần trăm người dùng đã sử dụng một tính năng cụ thể ít nhất một lần trong khoảng thời gian nhất định so với tổng số người dùng active. |  | Cần hỗ trợ - Chưa biết liên hệ bộ phận nào.
Feature Usage Frequency (Tần suất sử dụng) | Số lần trung bình một tính năng được sử dụng bởi mỗi user trong một khoảng thời gian.
New User Sign-ups (Đăng ký mới) | Số lượng users mới đăng ký/tạo tài khoản/ tải app
Daily Active Users / Monthly Active Users (DAU/MAU) | Số users hoạt động mỗi ngày/tháng
Customer Satisfaction (CSAT) | CSAT: Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm/dịch vụ cụ thể NPS (Net Promoter Score): Đo lường khả năng khách hàng giới thiệu sản phẩm cho người khác
Business Value Delivered | Tổng giá trị kinh doanh được giao trong một khoảng thời gian, được tính bằng cách kết hợp story points với business value score của mỗi user story. Đo lường team có focus vào đúng priority không.
Time to Market | Thời gian từ ý tưởng đến release |  | •Xây dựng lại quy tắc tạo Epic/ feature/ User Story • Đưa vài report quý/ năm • P1: Xử lí data ở excel • P2: Auto Dashboard
CHỈ SỐ VỀ TEAM (TEAM PERFORMANCE METRICS)
A. HIỆU SUẤT LÀM VIỆC
Velocity | Số story points mà team hoàn thành (đạt Definition of Done) trong một sprint. Đây là chỉ số đo lường capacity và productivity của team. Velocity chỉ dùng để planning, không dùng để so sánh giữa các teams.
Sprint Goal Success Rate | Tỷ lệ phần trăm các sprints mà team đạt được Sprint Goal đã cam kết. Sprint Goal là objective business-focused, không chỉ là list of stories. Đo lường khả năng deliver value và predictability của team.
Commitment Reliability | Tỷ lệ commit được hoàn thành release |  | Đếm số lượng plan release/ số lượng plan commit đúng hạn Đưa vào report Quý/ năm
Cycle Time | Thời gian từ start đến done |  | •Xây dựng lại quy tắc tạo Epic/ feature/ User Story • Đưa vài report quý/ năm • P1: Xử lí data ở excel • P2: Auto Dashboard
Lead Time | Thời gian từ tạo yêu cầu đến production |  | •Xây dựng lại quy tắc tạo Epic/ feature/ User Story • Đưa vài report quý/ năm • P1: Xử lí data ở excel • P2: Auto Dashboard
B. CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH
Sprint Burndown Trend | Xu hướng hoàn thành công việc |  | Đã có sẵn trên TFS
Work Item Age | Số ngày mà một work item đã tồn tại trong trạng thái "in progress" hoặc "open" tính đến thời điểm hiện tại. Đo lường items có bị "stuck" hay không, và flow health. |  | Đưa vào Report Sprint
Blocked Items % | Tỷ lệ items bị block |  | Đưa vào Report Sprint
Avg Block Duration | Thời gian trung bình bị block |  | Đưa vào Report Sprint
Change Failure Rate | Tỷ lệ deploy gây lỗi | Trùng trên SP
C. HEALTH TEAM
Team Happiness Index | Chỉ số hài lòng của team |  | Lên kế hoạch dựng bộ tiêu chí
Retro Action Completion | Hoàn thành action items từ retro |  | Lên kế hoạch dựng bộ tiêu chí
Meeting Effectiveness | Hiệu quả các ceremonies |  | Lên kế hoạch dựng bộ tiêu chí
Team Stability | Tính ổn định thành viên |  | Lên kế hoạch dựng bộ tiêu chí
Collaboration Index | Mức độ collaboration |  | Lên kế hoạch dựng bộ tiêu chí
Feedback index | Mức độ đóng góp phát triển sản phẩm |  | Lên kế hoạch dựng bộ tiêu chí

## 1. Report Structure
CẤU TRÚC BÁO CÁO THEO THỜI GIAN
Loại báo cáo | Tần suất | Nội dung chính | Metrics ưu tiên | Người nhận | Ghi chú
SPRINT REPORT | Mỗi sprint (2 tuần) | • Sprint Goal achieved? • Velocity & Throughput • Sprint Burndown • Completed stories • Key impediments • Lessons learned | • Sprint Goal Success • Velocity • Commitment Reliability • Blocked Items • Bug Escape Rate | • Team members • Scrum Master • Product Owner • Direct Manager | Report ngay sau Sprint Review
MONTHLY REPORT | Hàng tháng | • Tổng hợp 2 sprints • Trend analysis • Team happiness • Deployment frequency • Quality metrics • Retro actions status | • Velocity trend (2 sprints) • Defect Density • MTTR • Team Happiness • Change Failure Rate • Feature Adoption (nếu có release) | • Team • Product Owner • Engineering Manager • Stakeholders | Focus vào trends & patterns
QUARTERLY REPORT (3-6 THÁNG) | Mỗi quý | • Performance trends (6 sprints) • Quality improvements • Team health • Business value delivered • Process improvements • Technical debt status | TẤT CẢ metrics trong: • Product Metrics (Sheet 1) • Team Metrics (Sheet 2) Phân tích xu hướng & so sánh quý trước | • Team • Product Owner • Engineering Manager • Department Head • Executive team | Deep dive analysis với visualizations
ANNUAL REPORT | Cuối năm | • Year-over-year comparison • Major achievements • All metrics summary • Team growth • ROI analysis • Strategic recommendations • Next year OKRs | TẤT CẢ metrics + bổ sung: • Annual throughput • Cost efficiency • Innovation metrics • Team growth • Customer satisfaction trends • Business impact | • Toàn bộ organization • Executive team • HR • Finance • C-level | Comprehensive report với executive summary

## 2. Sprint Report Template
MẪU BÁO CÁO SPRINT
Sprint #: | Sprint 24 |  | Sprint Period: | 01/12/2025 - 15/12/2025
I. SPRINT OVERVIEW
Metric | Target | Actual | Status | Previous Sprint | Trend | Note
Sprint Goal Achieved | Yes | Yes | ✓ | - | -
Velocity (SP) | 45 | 43 | ✗ | 42 | 1
Commitment Reliability | 0.85 | 0.956 | ✓ | 0.88 | 0.076
Stories Completed | 12 | 11 | ✗ | 10 | 1
Bugs Found | 5 | 3 | ✓ | 4 | -1
Deployment Count | 2 | 3 | ✓ | 2 | 1
II. COMPLETED WORK ITEMS
Story ID | Title | Story Points | Assignee | Completion Date | Business Value | Notes
US-1234 | User login with OAuth2 | 8 | Nguyen Van A | 05/12/2025 | High | Completed ahead of schedule
US-1235 | Dashboard performance optimization | 5 | Tran Thi B | 08/12/2025 | High | Reduced load time by 40%
US-1236 | Export report to Excel | 5 | Le Van C | 10/12/2025 | Medium | All formats supported
US-1237 | Email notification system | 8 | Pham Thi D | 12/12/2025 | High | Integrated with SendGrid
BUG-567 | Fix payment gateway timeout | 3 | Nguyen Van A | 07/12/2025 | Critical | Hotfix deployed
III. IMPEDIMENTS & BLOCKERS
Issue | Impact | Owner | Status | Resolution Date | Actions Taken | Prevention
API dependency not ready | Medium | Backend Team | Resolved | 03/12/2025 | Used mock data temporarily | Better coordination with backend team
Database migration issue | High | DevOps Team | Resolved | 06/12/2025 | Rollback and re-apply migration | Test migrations in staging first
Unclear requirements for feature X
Category | What went well | What to improve | Action Items | Owner | Due Date | Status
Process | Daily standups were focused and efficient | Code review taking too long (>1 day) | Set 4-hour SLA for code reviews | Tran Thi B | 20/12/2025 | In Progress
Technical | New testing framework improved coverage | Technical debt increasing | Allocate 20% sprint capacity for refactoring | Le Van C | 01/01/2026 | Planned
Collaboration | Pair programming helped knowledge sharing | Communication with QA team needs improvement | Weekly sync with QA team | Pham Thi D | 18/12/2025 | Done
Tools | CI/CD pipeline stable | Need better monitoring tools | Evaluate Datadog and New Relic | DevOps Team | 15/01/2026 | Planned