## 1. Work Item
Mã Task | Hạng mục công việc | Điểm (SP) | Ưu tiên | Vai trò | Owner | Deadline | Trạng thái
DEV-101 | Tích hợp API cổng thanh toán VNPay | 8 | Highest | SE | Hòa Nguyễn | 2001-03-04 | In Progress
DEV-102 | Refactor Logic tính phí vận chuyển | 5 | Medium | SE | Bình Trần | 2001-05-04 | To Do
QC-201 | Lập kịch bản kiểm thử Payment | 3 | Highest | QC | Lan Anh | 2001-02-04 | Done
QC-202 | Kiểm thử hồi quy Dashboard | 5 | High | QC | Nam Lê | 2001-06-04 | To Do
MNG-01 | Review kiến trúc & Code Review (Release) | 2 | Highest | EM | An Võ | Daily | Running
DEV-103 | Tối ưu hóa Query Database Order | 8 | High | SE | Hòa Nguyễn | 2001-04-04 | In Progress
INF-301 | Thiết lập CI/CD Staging mới | 5 | Low | SE | Dũng Phạm | 2001-07-04 | To Do

## 2. Tổng quan & KPI
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾ HOẠCH SPRINT #24.1
Dự án: | Logistics Hub System
Thời gian: | 01/04/2024 - 07/04/2024
Engineering Manager: | Nguyễn Văn A
THỐNG KÊ KPIs TUẦN | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ | ĐÁNH GIÁ
Tổng Story Points cam kết | 45 | Points | Ổn định
Số lượng Tickets xử lý | 16 | Tickets | Trung bình
Resource Load | 92% | Phần trăm | Tối ưu
Critical Bugs mục tiêu | 0 | Bugs | Chất lượng cao
PHÂN BỔ NGUỒN LỰC
Vai trò | Số lượng | Trách nhiệm chính
EM (Engineering Manager) | 1 | Review, Quản trị rủi ro, Điều phối
SE (Software Engineer) | 5 | Phát triển Logic, Unit Test, Coding
QC (Quality Control) | 2 | Test Cases, Regression, Đảm bảo chất lượng
DANH SÁCH RỦI RO & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
STT | Mô tả rủi ro | Mức độ | Giải pháp ứng phó
1 | VNPay Sandbox bảo trì | Cao | Sử dụng Mock Server trong thời gian bảo trì
2 | QC Lan Anh nghỉ Thứ 6 | Trung bình | QC Nam Lê hỗ trợ Regression chéo
3 | Scope Creep cuối Sprint | Thấp | EM từ chối task mới, dời sang Backlog Sprint sau